## Feuille1
Intitulé du risque	Probabilité	Impact	Risque	Actions mises en place
						Probabilité
Les données ne sont pas synchronisées si / L'utilisateur n'est pas connecté	1	0.8	0.8	Sauvegarde temporaire des actions faites / Sur la base dans un fichier texte. / Synchronisation à la reconnexion
						Très peu probable : 0.2
Perte / vol du PC	0.4	1	0.4	encryptage du mot de passe de l'application		Peu probable : 0.4
						Probable : 0.6
L'application n'est pas compatible avec / Le futur matériel (windows 8...)	0.2	1	0.2	Vérifier la JVM		Assez probable : 0.8
						Très probable : 1

						Impact

						Très faible : 0.2
						Faible : 0.4
						Moyen : 0.6
						Fort : 0.8
						Critique : 1

						Risque = P x I

						Actions obligatoires / Si Risque > 0.5